242省道朝阳互通跨港城大道桥梁上部结构施工完成

港城大道恢复正常交通

2月5日，笔者从市交通控股集团所属交通集团获悉：242省道朝阳互通跨港城大道匝道桥半封闭施工支架现已拆除，并恢复正常通车，至此跨港城大道桥梁上部结构施工已完成。这将有效缓解这一路段的春运交通压力。

市交通集团242省道朝阳互通工程现场办负责人王兵告诉笔者：目前242省道朝阳互通工程港城大道两侧路基已基本完成，并已完成桥梁桩基156根（总计243根）、立柱墩身111根（总计181根）、盖梁40个（总计86个）、预制箱梁121片（总计307片）。匝道桥完成下部结构施工，上部结构完成50%；主线桥完成总进度50%，桩位已施工至虎山山脚处，正在进行山体平台整平施工，计划春节后桥梁“上山”。

为了创建互通工程“平安工地”，建设单位在242省道朝阳互通工程开建之初，就在工程现场设立了安全生产体验区，主要包括灭火器演示体验、预防触电事故体验、安全带使用体验、洞口坠落体验、安全帽撞击体验等多个安全教育体验区。让广大施工作业人员切身体会安全生产的重要性，更好地在施工中树立安全意识，保障工程施工安全。他们还严格按照标准化要求组织施工，组织相关人员每天督查平安工地各项工作落到情况，不断扎密安全施工管理网。近日，242省道连云港市朝阳互通工程施工项目被省交通运输厅授予2017年“平安工地”建设省级“示范工地”。（蒋克俭、赵聪）

